## Planilha1
DISCIPLINA | ID PRIMAVERA | AREA | DESCRIÇÃO CWA | ID CWP | ETAPA | SUPERVISOR | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-1658 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CS-001 | 04 - Instalações da Fase de C&M | Moraes | 5.4729 | 5.4729 | 5.4729 | 5.4729 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-1670 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CS-001-Y4 | 01 - Montagem Internos Nivés 1 e 2 | Moraes | 7.6631 | 11.0896 | 15.8422 | 15.8422 | 15.8422
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-2110 | 320 | 320.03 Planta de Ácido Sulfúrico - Sala de Sopradores | 320-TW-001/2 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-2114 | 320 | 320.03 Planta de Ácido Sulfúrico - Sala de Sopradores | 320-TW-001/2 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-2118 | 320 | 320.03 Planta de Ácido Sulfúrico - Sala de Sopradores | 320-TW-001/2 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-2196 | 320 | 320.06 Planta de Ácido Sulfúrico - Torres de Resfriamento | 320-VE-001 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-2200 | 320 | 320.06 Planta de Ácido Sulfúrico - Torres de Resfriamento | 320-VE-001 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-2204 | 320 | 320.06 Planta de Ácido Sulfúrico - Torres de Resfriamento | 320-VE-001 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-8228 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CH-001 | 01 - Instalação na Base | Moraes | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-8228 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CH-001 | 02 - Nivelamento de Calços | Moraes | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-8228 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CH-001 | 03 - Fixação / Alinhamento | Moraes | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-8228 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CH-001 | 04 - Instalações da Fase de C&M | Moraes | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | DT-MC-320-8228 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-CH-001 | 05 - Grauteamento | Moraes | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-320-0200 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 02 - Montagem | Gil | 2.4922 | 2.4922 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-320-0356 | 320 | 320.03 Planta de Ácido Sulfúrico - Sala de Sopradores | 320-SEM-301 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 1.6493 | 1.6493 | 1.6493
ESTRUTURAS | DT-EM-320-0428 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0.24076 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-320-0440 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 02 - Montagem | Gil | 0.67349 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-320-0484 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 01 - Pré-Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0.030816 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-320-0488 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0.046224 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-320-2260 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 02 - Montagem | Gil | 0.38071 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-330-0512 | 330 | 330.01 Casa de Força - Prédio do Turbogerador | 330-SEM-101A | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 1.315 | 1.315 | 1.315
ESTRUTURAS | DT-EM-360-0572 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501B | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-0584 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501B | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0.4632 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-0640 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401A | 01 - Pré-Montagem | Gil | 0 | 0 | 0.4516 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-0668 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401A | 02 - Montagem | Gil | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419
ESTRUTURAS | DT-EM-360-0680 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501C | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 2.0213 | 2.0213
ESTRUTURAS | DT-EM-360-0700 | 360 | 360.06 Planta de Ácido Fosfórico - Reatores | 360-SEM-601A | 01 - Pré-Montagem | Gil | 0 | 0.000184 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-2076 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401A | 02 - Montagem | Gil | 1.3539 | 1.3539 | 1.3539 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-2308 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501B | 02 - Montagem | Gil | 0.001824 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-2320 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501C | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0.11343 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-360-2332 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401B | 02 - Montagem | Gil | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0
ESTRUTURAS | DT-EM-460-1340 | 460 | 460.01 Armazém de Granulados 1 | 460-SEM-116 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62348
ESTRUTURAS | DT-EM-460-1364 | 460 | 460.01 Armazém de Granulados 1 | 460-SEM-116 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83173
ESTRUTURAS | DT-EM-460-1412 | 460 | 460.01 Armazém de Granulados 1 | 460-SEM-116 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607
ESTRUTURAS | # NÃO CADASTRADO 01 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 01 - Pré-Montagem | Gil | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURAS | # NÃO CADASTRADO 02 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 02 - Montagem | Gil | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0200 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0212 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0224 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0260 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0296 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0308 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0320 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0356 | 320 | 320.03 Planta de Ácido Sulfúrico - Sala de Sopradores | 320-SEM-301 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0368 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0404 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0416 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0428 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0440 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0464 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0488 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0500 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-2260 | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-330-0512 | 330 | 330.01 Casa de Força - Prédio do Turbogerador | 330-SEM-101A | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-0572 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501B | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-0584 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501B | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-0668 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401A | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-0680 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501C | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-2076 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401A | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-2308 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501B | 03 - Grout | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-2320 | 360 | 360.05 Planta de Ácido Fosfórico - Flash Cooler e Lavagem de Gases I | 360-SEM-501C | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-360-2332 | 360 | 360.04 Planta de Ácido Fosfórico - Prédio de Filtros | 360-SEM-401B | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-460-1340 | 460 | 460.01 Armazém de Granulados 1 | 460-SEM-116 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-460-1364 | 460 | 460.01 Armazém de Granulados 1 | 460-SEM-116 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | DT-EM-460-1412 | 460 | 460.01 Armazém de Granulados 1 | 460-SEM-116 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAUTEAMENTO DE ESTRUTURAS | # NÃO CADASTRADO | 320 | 320.01 Planta de Ácido Sulfúrico - Conversor e Torres | 320-SEM-101 | 03 - Grout | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PINTURA DE ESTRUTURAS | DT-EM-320-0372 | 320 | PR.320.01 Estrutura da Tubovia do Pontilhão PT-001 - Planta de Ácido Sulfúrico | PR.320.01-SEM.0011 | 04 - Pintura | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1